СС Образец 2

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

| Бенефициент: | националЕН институт на правосъдието |
| --- | --- |
| Проект: | „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието” |
| Продължителност на проекта: | 24 месеца |

| № | Дейности за информация и публичност | Индикативна дата | Резултати и индикатори за постигане |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Междинна пресконференция за отчитане напредъка на проекта, съпътстваща Дейност 3.1 „Форум за правосъдие и права на човека” – прессъобщение, рекламни материали | 24/03/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Пресконференция 1 публикация Медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 3.2 „Работни срещи по въпросите на правата на човека (граждански и административни, както и наказателни аспекти)” - прессъобщение, рекламни материали | 04/14 12/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.2 „Регионални обучения” – прессъобщения, рекламни материали | 04/14 – 10/ 14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Публикувана информация в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.3 „Централизирани обучения” – прессъобщения, | 04 – 10/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Публикувана информация в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.4 „ Пилотен семинар по международно хуманитарно право” – прессъобщение, рекламни материали | 09/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |
|  | Организиране на финална пресконференция на проекта, съпътстваща Дейност 3.1 „Форум за правосъдие и права на човека” – прессъобщение, рекламни материали | 01/15 | Прессъобщение Проведена пресконференция за резултатите от изпълнение на проекта Покана до медиите Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |