СС Образец 2

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

| Бенефициент: | националЕН институт на правосъдието |
| --- | --- |
| Проект: | „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието” |
| Продължителност на проекта: | 24 месеца |

| № | Дейности за информация и публичност | Индикативна дата | Резултати и индикатори за постигане |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оповестяване старта на проекта в електронната страница на НИП | 03/13 | Публикуване на новина за подписването на договора Кратко представяне на проекта |
|  | Разработване на вградена уебстраница на проекта в ел. страница на НИП | 04/13 | Отделна структура (бутон) в главното меню на ел.страница на НИП с подменюта и текуща информация |
|  | Стартова пресконференция и представяне на резултатите от проучване на нуждите от обучение права на човека (при допълнителна координация може да се организира при посещението на експертите от СЕ) | 06/13 | Проведена стартова пресконференция Покана до журналисти Програма Презентация на резултатите от на нуждите Публикуване в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.1 „Обучение на обучители” – Пресконференция „Закуска за журналисти и среща-дискусия с експертите от СЕ –лектори на обучението ”; рекламни материали | 09/ 13- 10/13 | Покана до съдебните журналисти Прессъобщение Проведена пресконференция Използвани рекламни материали за проекта Публикувана информация в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.2 „Регионални обучения” – прессъобщения, рекламни материали | 10/13 – 10/ 14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Публикувана информация в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.3 „Централизирани обучения” – прессъобщения, рекламни материали | 11/13 – 07/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Публикувана информация в електронната страница на НИП Проведен медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 1.4 „ Пилотен семинар по международно хуманитарно право” – прессъобщение, рекламни материали | 06/14 – 08/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 3.1 „Форум за правосъдие и права на човека” – прессъобщение, рекламни материали | 12/13 09/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Пресконференция за резултатите от форума Медиен мониторинг |
|  | Съпътстващи събития на Дейност 3.2 „Работни срещи по въпросите на правата на човека (граждански и административни, както и наказателни аспекти)” - прессъобщение, рекламни материали | 01-02/14 10-12/14 | Прессъобщение Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |
|  | Организиране на финална пресконференция на проекта | 02/15 | Прессъобщение Проведена пресконференция за резултатите от изпълнение на проекта Покана до медиите Използвани рекламни материали за проекта Медиен мониторинг |